## Sheet1
Project name:
Project team:
Date
Task ID | Task | Start | finish | Responsible | % Complete | time axis 2022-09-15 to 2022-10-30
A | Produce Bill of Material | 2022-09-15 | 2022-09-19 | Mechanical Engineer | 0% | 2022-09-15: 2022-01-01; 2022-09-16: 2022-01-02; 2022-09-17: 2022-01-03; 2022-09-18: 2022-01-04; 2022-09-19: 2022-01-05
B | Complete Engineering Drawings for final product and each purchased part, including tolerances | 2022-09-19 | 2022-10-08 | Mechanical Engineer | 0% |  |  |  |  | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19 | 2022-01-20
C | Approve engineering drawings | 2022-10-08 | 2022-10-14 | Engineering Manager, Quality Manager, Manufacturing manager, and Purchasing Manager | 0% |  |  |  |  | 2022-01-20: 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07
D | Produce Standard operating procedures and/ or/ instryction sheets | 2022-09-15 | 2022-09-24 | Industrial Engineer | 0% | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | 2022-01-06 | 2022-01-07 | 2022-01-08 | 2022-01-09 | 2022-01-10
E | Forecast units to be made | 2022-09-15 | 2022-09-16 | Sales | 0% 0%: 0%; 0% 2022-01-01: 2022-01-01; 0% 2022-01-02: 2022-01-02
F | Order Parts | 2022-10-14 | 2022-10-18 | Purchasing Rep. | [30 empty] | 2022-01-01 | 2022-01-02 | 2022-01-03 | 2022-01-04 | 2022-01-05 | bar: 0% 0%